## Hoja1
Item | Código SNIP | Estado | Proyectos e Iniciativas | Sectores | Tipo de Intervención | 2017-Enero | 2017-Feb. | 2017-Marzo | 2017-Abril | 2017-Mayo | 2017-Junio | 2017-Julio | 2017-Agos. | 2017-Sep. | 2017-Oct. | 2017-Nov. | 2017-Dic. | 2018-Enero | 2018-Feb. | 2018-Marzo | 2018-Abril | 2018-Mayo | 2018-Junio | 2018-Julio | 2018-Agos. | 2018-Sep. | 2018-Oct. | 2018-Nov. | 2018-Dic.
1 | 362515 | Expediente Técnico culminado | MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA | 4 | Vial |  |  |  | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable | exp. Tecnico culminado
2 | 2367927 | Expediente Técnico culminado | MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA | 4 | Ornato |  |  |  | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable | exp. Tecnico culminado
3 | 2367910 | Expediente Técnico culminado | MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA | 4 | Vial |  |  |  | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable | exp. Tecnico culminado
4 | 374910 | Expediente Técnico culminado | MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA | 4 | Ornato |  |  | proceso | proceso | proceso | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico culminado
5 | 372941 | Expediente Técnico culminado | MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA | 4 | Vial |  |  | proceso | proceso | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico culminado
6 | 380875 | Expediente Técnico culminado | CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECÓN DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA | 2 | Infraestructura Urbana | perfil | perfil | perfil | perfil viable |  | proceso | proceso | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico culminado
7 | 384209 | Expediente Técnico culminado | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 2 | Edificacion | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable | proceso | proceso | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico culminado
8 | 2367799 | perfil viable | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV JUAN A. PEZET DISTRITO DE SAN ISIDRO | 2 | Vial | [9 empty] | proceso | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable
9 | 2367807 | perfil viable | MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO DE LA AV JUAN A PEZET DISTRITO DE SAN ISIDRO | 2 | Ornato | [9 empty] | proceso | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable
10 | 2408110 | en Expediente Técnico | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA CALLE GODOFREDO GARCIA 475, DISTRITO DE SAN ISIDRO | 2 | urbana | [9 empty] | proceso | perfil | perfil | perfil | perfil viable | proceso | proceso | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico
11 | 384087 | en Expediente Técnico | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO LIMA- LIMA | 2 | Edificacion | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable | proceso | proceso | proceso | proceso | proceso | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico
12 | 381917 | Exp. Técnico culminado | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA | 3 | Edificacion | perfil | perfil | perfil | perfil viable | proceso | proceso | proceso | proceso | proceso | proceso | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico culminado
13 | 381464 | Exp. Técnico culminado | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SERVICIOS DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU N° 100 EN EL SECTOR 03 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | 3 | Edificacion | perfil | perfil | perfil viable |  |  | proceso | proceso | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico culminado
14 | 112856 | Exp. Técnico culminado | ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA-LIMA | 5 | Infraestructura Urbana | [8 empty] | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico culminado
15 | 383532 | Exp. Técnico culminado | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS DEL SECTOR 1 - 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 1 | Infraestructura Urbana | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable | exp. Tecnico culminado
16 | 273659 | Exp. Técnico culminado | MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDÁN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - I ETAPA (PLAZA BOLLAR) | 3 | Infraestructura Urbana | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico culminado
17 | 204474 | Exp. Técnico culminado | MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (PLAZA LUIS ALDANA) | 5 | Infraestructura Urbana | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico culminado
18 | 360609 | Exp. Técnico culminado | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA. - SALDO DE OBRA | 1 | Edificacion | [7 empty] | exp. Tecnico | exp. Tecnico culminado
19 | 360763 | Exp. Técnico culminado | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA - LIMA TERCERA ETAPA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico | exp. Tecnico culminado
20 | 363561 | Perfil viable | MEJORAMIENTO URBANO DEL EJE DE LA AV. CONQUISTADORES Y CALLE SANTA LUISA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 3 | Vial | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable
21 | 376956 | Perfil viable | MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AVENIDA CONQUISTADORES Y CALLE SANTA LUISA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 3 | Ornato | perfil viable
22 | 378391 | Perfil en evaluación | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL EJE VIAL DE LAS AVENIDAS ENRIQUE CANAVAL MOREYRA, JUAN DE ARONA Y PAZ SOLDÁN, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 3, 4 y 5 | Vial | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil
23 | 377315 | Perfil en evaluación | MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS AVENIDAS ENRIQUE CANAVAL MOREYRA, JUAN DE ARONA Y PAZ SOLDÁN, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA | 3, 4 y 5 | Ornato | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil
24 | 377422 | Perfil viable | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 1 | Vial | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable
25 | 378320 | Perfil viable | MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA | 1 | Ornato | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable
26 | 378526 | Perfil viable | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE RICARDO ANGULO RAMIREZ Y LA CALLE 32, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA | 5 | Vial | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable
27 | 378528 | Perfil viable | MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE RICARDO ANGULO RAMIREZ Y LA CALLE 32, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA | 5 | Ornato | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil | perfil viable
28 | - | Perfil en elaboracion | MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 02, SUBSECTOR 2.6, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA | 2 | [20 empty] | perfil | perfil | perfil | perfil